# Hlavní principy práce s výstupovými indikátory v malých projektech:

- každý malý projekt musí zvolit nejméně jeden indikátor výstupu

- některé indikátory jsou povinné k výběru pro všechny projekty v rámci daného specifického cíle (RCO87 v cíli 4.2)

- všechny vybrané indikátory musí mít stanovenu cílovou hodnotu, kterou projekt plánuje dosáhnout

- z hlediska naplnění indikátoru je rozhodující celková dosažená hodnota na úrovni celého projektu

- u všech vybraných indikátorů je nutné zvolit datum cílové hodnoty – nesmí být pozdější než je datum ukončení malého projektu.

- všechny vybrané indikátory je nutné během realizace malého projektu sledovat a dosažené hodnoty vykázat

Obsah

Hlavní principy práce s výstupovými indikátory v malých projektech:	1

PRIORITA 2 – CESTOVNÍ RUCH	3

Specifický cíl: 2.1. Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí	3

Počet podpořených kulturních a turistických míst	3

Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	4

Délka vybudovaných cyklotras, vodáckých tras, hipostezek a pěších stezek	5

Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce	6

Účast na společných programech odborné přípravy	7

PRIORITA 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL	8

Specifický cíl: 4.1. Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti	8

Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce	8

Společně vypracované strategie a akční plány	9

Specifický cíl: 4.2. Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí	10

Účast na společných přeshraničních akcích	10

Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce	10

Společně organizované přeshraniční veřejné akce	11

### PRIORITA 2 – CESTOVNÍ RUCH

# Specifický cíl: 2.1. Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí

## Počet podpořených kulturních a turistických míst

- Tento výstupový indikátor je vhodný, aby pokryl podporovaný typ aktivity: Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu, v rámci něhož budou podporovány:

oprava, revitalizace a/nebo zpřístupnění hmotných památek;

podpora rozvoje muzeí a expozic;

veřejná turistická infrastruktura.

- Indikátor počítá počet kulturních a turistických míst, podpořených fyzickou investicí z prostředků programu.

| Kód indikátoru | 912001 |
| --- | --- |
| Kód indikátoru dle Komise | RCO 77 |
| Název indikátoru | Počet podpořených kulturních a turistických míst |
| Jednotka měření | kulturní a turistická místa |
| Definice | Počet podpořených kulturních a turistických míst. Podporou je myšlena fyzická investice. |
| Čas měření | Při dokončení výstupu v podpořeném projektu |
| Způsob doložení | Příjemce vykáže počet kulturních a turistických míst, která byla v rámci projektu podpořena fyzickou investicí (stavební činnost nebo nákup vybavení). Do komentáře příjemce uvede, o která místa se jedná. Správce ověří, že uvedená místa odpovídají realizovaným projektovým aktivitám, a že se jedná o fyzické investice (tedy např. stavební práce nebo nákup vybavení). |

## Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura

- Tento výstupový indikátor je vhodný, aby částečně pokryl typ podporované aktivity: Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu, v rámci něhož bude podporován:

rozvoj sítě cyklostezek/singltreků;

- Indikátor počítá počet kilometrů cyklostezek/singletracků, stavebně oddělených od silnic pro motorová vozidla.

| Kód indikátoru | 761101 |
| --- | --- |
| Kód indikátoru dle Komise | RCO58 |
| Název indikátoru | Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura |
| Jednotka měření | km |
| Definice | Délka nově vybudovaných nebo výrazně modernizovaných cyklostezek nebo singletracků v rámci podpořeného projektu. Cyklostezka je chápána jako cyklistická infrastruktura, stavebně oddělená od infrastruktury pro automobilovou nebo motocyklovou dopravu. Může se jednat o cyklostezku, zároveň využívanou pro další nemotorové způsoby dopravy (pěší, inline brusle, koloběžky, atd.). V rámci tohoto indikátoru jsou vykazovány rovněž singletrackové tratě. U cyklostezky s oddělenými jednosměrnými jízdními pruhy (např. na každé straně silnice) se délka měří jako délka jízdního pruhu. |
| Čas měření | Při dokončení výstupu v podpořeném projektu |
| Způsob doložení | Příjemce vykáže jako dosaženou hodnotu indikátoru - délku nově vybudovaných nebo modernizovaných cyklostezek / singletracků, které byly v rámci projektu podpořeny. Do komentáře příjemce uvede, o které úseky se jedná. Správce ověří, zda uvedené úseky odpovídají realizovaným projektovým aktivitám, a že se jedná o cyklostezky nebo singletracky. |

## Délka vybudovaných cyklotras, vodáckých tras, hipostezek a pěších stezek

- Tento výstupový indikátor je vhodný, aby částečně pokryl typ podporované aktivity: Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu, v rámci něhož budou podporovány:

rozvoj sítě cyklotras;

rozvoj sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek.

- Indikátor počítá počet nových kilometrů cyklotras, vodáckých tras, pěších tras a hipostezek.

| Kód indikátoru | 762012 |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Délka vybudovaných cyklotras, vodáckých tras, hipostezek a pěších stezek |
| Jednotka měření | km |
| Definice | Celková délka nově vybudovaných nebo vyznačených cyklotras, vodáckých tras, hipostezek a pěších stezek (včetně naučných stezek), sloužících primárně turistům, a u nichž existuje předpoklad využití přeshraničí turistikou. |
| Čas měření | Při dokončení výstupu v podpořeném projektu |
| Způsob doložení | Příjemce vykáže jako dosaženou hodnotu indikátoru - délku nově vybudovaných nebo vyznačených cyklotras, vodáckých tras, hipostezek a pěších stezek, které byly v rámci projektu podpořeny. Do komentáře příjemce uvede, o které úseky se jedná. Do tohoto indikátoru se nepočítají cyklostezky (tj. cyklistická infrastruktura, vyloučená pro automobilovou a motocyklovou dopravu) a singletracky. Správce ověří, zda uvedené úseky odpovídají realizovaným projektovým aktivitám a že se nejedná o cyklostezky nebo singletracky. |

## Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce

- Tento výstupový indikátor je vhodný, aby pokryl typ podporované aktivity: Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu, resp. Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace. V rámci nich budou podporovány:

podpora rozvoje a propagace nehmotného kulturního dědictví (včetně společných tradic, folkloru, kulinářství, řemesel, atd.)

vznik nových přeshraničních turistických produktů a nabídek nebo propojování  a rozvoj stávajících, a společná propagace

podpora společných koncepčních řešení (včetně databází) pro rozvoj, propagaci a využívaní kulturního a přírodního dědictví

- Indikátor počítá počet organizací, zapojených do přeshraniční spolupráce.

| Kód indikátoru | 917001 |
| --- | --- |
| Kód indikátoru dle Komise | RCO 87 |
| Název indikátoru | Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce |
| Jednotka měření | organizace |
| Definice | Indikátor počítá organizace, formálně spolupracující na projektu v roli projektových partnerů. |
| Čas měření | Po ukončení fyzické realizace projektu. |
| Způsob doložení | Příjemce jako dosaženou hodnotu vykáže souhrnný počet projektových partnerů, kteří se na realizovaném projektu podíleli. Správce ověří, že součet projektových partnerů odpovídá skutečnosti. |

## Účast na společných programech odborné přípravy

- Tento výstupový indikátor je vhodný, aby pokryl typ podporované aktivity: Podpora doprovodných aktivit souvisejících s rozvojem cestovního ruchu. V rámci ní bude podporováno:

vzdělávání v oblasti cestovního ruchu - jazykové, odborné vzdělávání, výměnné stáže (informační centra, pracovníci krajů, destinačních společností, turističtí průvodci, apod.)

- Indikátor počítá počet účastníků vzdělávacích programů v oblasti cestovního ruchu.

| Kód indikátoru | 666002 |
| --- | --- |
| Kód indikátoru dle Komise | RCO85 |
| Název indikátoru | Účast na společných programech odborné přípravy |
| Jednotka měření | účasti |
| Definice | Indikátor počítá počet účastí na společných vzdělávacích programech. Účastníci jsou počítání na základě prezenční listiny. Organizace společného vzdělávacího programu vyžaduje zapojení organizací z obou stran hranice. Společný vzdělávací program musí rozšiřovat znalosti. Očekává se, že v rámci programu se účastníci zúčastní více vzdělávacích lekcí. Jednorázové školení, seminář nebo událost, kde dojde k šíření nějaké informace, není považováno za vzdělávací program. Dvojí počítání účastníků u více než jednoho vzdělávacího programu v rámci stejného malého projektu je vyloučeno. Každá fyzická osoba smí být v rámci malého projektu vykázána pouze jednou. |
| Čas měření | Při dokončení výstupu v podpořeném projektu |
| Způsob doložení | Příjemce předloží ve zprávě o realizaci nebo v závěrečné zprávě čitelně prezenční listiny (na formuláři dle příslušné přílohy Příručky pro příjemce) ze vzdělávacích akcí se jménem a podpisem každého z účastníků. Do dosažené hodnoty příjemce vykáže hodnotu očištěnou o duplicitní jména a spolu s ní i excelový seznam jmen a příjemní účastníků bez duplicit. Správce ověří, že prezenční listiny obsahují jméno, příjmení a podpis každého uvedeného účastníka, a že vykázaná dosažená hodnota odpovídá počtu unikátních osob v excelovém seznamu. |

### PRIORITA 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL

# Specifický cíl: 4.2. Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

## Účast na společných přeshraničních akcích

- Tento výstupový indikátor je vhodný, aby pokryl podporu spolupráce institucí a obyvatel. Indikátor počítá počet účastí na společných přeshraničních akcích, zaznamenanou na prezenční listině.

| Kód indikátoru | 914101 |
| --- | --- |
| Kód indikátoru dle Komise | RCO 81 |
| Název indikátoru | Účast na společných přeshraničních akcích |
| Jednotka měření | účasti |
| Definice | Indikátor počítá počet účastí účastníků na společných přeshraničních akcích v rámci podpořených projektů. Jedná se o akce, které jsou určeny omezenému okruhu účastníků a kde existuje výstup v podobě prezenční listiny, čímž se indikátor liší od indikátoru RCO115. Příkladem typických aktivit jsou výměnné stáže, školení, workshopy, tvořivé dílny nebo přednášky. Účasti jsou počítány jako celkový počet účastníků jednotlivých společných akcí v rámci projektu. Stejný účastník tedy může být v rámci projektu započítán opakovaně. Na organizaci akce se musí podílet vždy subjekty z obou stran hranice. |
| Čas měření | Po ukončení fyzické realizace projektu. |
| Způsob doložení | Příjemce vykáže ve zprávě o realizaci nebo v závěrečné zprávě do dosažené hodnoty indikátoru souhrnný počet osob, které se zúčastnily jednou nebo opakovaně společných přeshraničních akcí. Účast osob se dokládá předložením prezenční listiny z každé akce se jménem, příjmením a podpisem každého z účastníků. Správce ověří, že prezenční listiny obsahují jméno, příjmení a podpis každého účastníka, a že vykázaná dosažená hodnota odpovidá počtu jmen na prezenčních listinách projektu. Jména účastníků se mohou v rámci projektu opakovat. |

## Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce

- Tento výstupový indikátor je vhodný, aby pokryl podporu spolupráce institucí. Indikátor počítá počet organizací, které se zapojí do přeshraniční spolupráce jako projektoví partneři projektu. Tento výstupový indikátor vybere každý příjemce v rámci specifického cíle 4.2. povinně.

| Kód indikátoru | 917001 |
| --- | --- |
| Kód indikátoru dle Komise | RCO 87 |
| Název indikátoru | Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce |
| Jednotka měření | organizace |
| Definice | Indikátor počítá organizace, formálně spolupracující na projektu v roli projektových partnerů. |
| Čas měření | Po ukončení fyzické realizace projektu. |
| Způsob doložení | Příjemce jako dosaženou hodnotu vykáže souhrnný počet projektových partnerů, kteří se na realizovaném projektu podíleli. Správce ověří, že součet projektových partnerů odpovídá skutečnosti. |

## Společně organizované přeshraniční veřejné akce

- Tento výstupový indikátor je vhodný, aby pokryl podporu spolupráce obyvatel. Indikátor počítá počet přeshraničních událostí, určených pro široký okruh návštěvníků.

| Kód indikátoru | 914001 |
| --- | --- |
| Kód indikátoru dle Komise | RCO115 |
| Název indikátoru | Společně organizované přeshraniční veřejné akce |
| Jednotka měření | událost |
| Definice | Indikátor počítá počet přeshraničních událostí, které byly společně uspořádány v rámci malého projektu. Přeshraniční událostí se rozumí dočasná veřejná příležitost k setkávání, která byla relevantními způsoby inzerována široké veřejnosti na obou stranách hranice a je široké veřejnosti bezplatně a volně přístupná. Na organizaci události se vždy podílí subjekty z obou stran hranice. Akce by vždy měla mít návštěvníky z obou stran hranice. Pokud se jedná o vícedenní událost, např. festival, je vykazována jako 1 událost. Jedná se vždy o fyzickou událost, nikoliv on-line událost. |
| Čas měření | Po ukončení fyzické realizace projektu. |
| Způsob doložení | Příjemce vykáže ve zprávě o realizaci nebo v závěrečné zprávě do dosažené hodnoty indikátoru souhrnný počet přeshraničních veřejných akcí, které se uskutečnily v rámci projektu. Uskutečněné akce příjemce doloží např. fotodokumentací, videosestřihem, reportážemi, mediálními výstupy,... Správce ověří, že: - vykázaná akce byla součástí projektu - vykázaná akce byla úspořádána společně subjekty z obou stran hranice (nebo ESÚS) - vykázaná akce byla veřejně přístupná a inzerovaná na obou stranách hranice relevantními způsoby Správce neověřuje, že akce měla účastníky z obou stran hranice. |